## 项目开发跟进
姓名 | 组内职务 | 组别 | 负责模块 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 是否可运行 | 代码完整 | 代码规范 | 存在问题 | 整体是否合格
马莹莹 | 组长 | 1 | 爱旅行项目架构搭建 | 8月20前 | √ | √
|  |  | 用户常用联系人增删改查 | 8月21 | √
|  |  | 部署linux环境，tengine,lua,gm 搭建Nginx | 8月22，23 | √
订单列表查询功能
trade订单处理支付功能
沈娴雨 | 组员 | 1 | auth模块注册：邮箱注册； 手机注册 | 8月24 | √ | ×
|  |  | 登录：token | 8月24 | √ | √
|  |  | 注销 | 8月24 | √ | 否
其他相关模块更新
刘许 | 组员 | 1 | beans模块mapper模块反向生成 | 8月20 | √ | √
|  |  | biz模块酒店相关功能 |  |  | 否
|  |  | 搭建solr | 8月23 | √ | √
|  |  | search模块 | 8月24 |  | 否
其他相关模块更新

## auth
itrip项目跟进
auth | 邮箱注册 | 手机注册 | 登录 | 注销
任务占比 | 30 | 30 | 30 | 10
实际完成 | 15 | 15 | 30 | 10 | 8.24 | 沈

## trade
trade | 支付宝支付 | 微信支付 | 订单处理业务 | 更新时间
任务占比 | 30 | 30 | 40
实际完成

## search
search | solr查询酒店
任务占比 | 100
实际完成 | 10 | 8.24 | 刘

## biz
biz | 酒店查询 | 订单 | 酒店房间 | 评论 | 常用联系人 | 其他补充功能
任务占比 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 1
实际完成 |  | 0 |  |  | 6 |  | 8.24 | alicia
实际完成 | [6 empty] | 8.24 | 刘许

## beans
beans | dto | pojo | vo
任务占比 | 5 | 10 | 85
实际完成 | 5 | 10 | 10 | 8.24 | alicia

## mapper
mapper | 基础增删改查 | 补充
任务占比 | 20 | 80
实际完成 | 20 | 10 | 8.24 | alicia

## util
utils | 工具类
任务占比 | 100
实际完成 | 10 | 8.24 | alicia